## Узуново
№ п/п | Адрес МКД | Ремонт кровли,м2 | Подъезды, шт/л.кл. | Герметизация швов, п.м. | Цоколь | Фасады | Отмостки, м2 | Козырьки,шт/м2 | Окна, шт | Двери, шт/м2 | Балконы | Инженерные сети |  |  |  | Электромонтажные работы | Благоустройство | Установка лавок, шт | Вентканалы
[12 empty] | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление
с. Узуново
1 | мкр. Северный, дом 1 |  |  |  | 43 м2-побелка
2 | мкр. Северный д.1А | 3.4
3 | мкр.Северный, дом 2
4 | мкр. Северный, дом 3 |  | ремонт лестничных поручней-3,5м | [12 empty] | замена кабеля 25м
5 | мкр.Северный, дом 4
6 | мкр.Северный, дом 5 | [10 empty] | труба м/пл-1м кран -2 | труба м/пл-1м ;3,5м кран -1,1 | труба м/пл-6 м
7 | мкр.Северный, дом 5а | [6 empty] | 4м2 | [7 empty] | провод ПУНП-10м; розетка-1шт; автомат.выкл.-1шт
8 | мкр.Северный, дом 6 | [12 empty] | 7,5м; 2,5м2;
9 | мкр.Северный, дом 7 | 19 | [9 empty] | кран шар.-1,1 | кран шар.-1
10 | мкр.Северный, дом 7а | 120 м2
11 | мкр. Северный, дом 8 | 9
12 | мкр.Северный, дом 9
13 | мкр.Северный, дом 10 | 30 | ремонт лестничных поручней-2м
14 | мкр. Северный, дом 11 | 18 | ремонт лестничных поручней-30м | [8 empty] | кран шар.-1,1 | кран шар.-1
15 | мкр.Северный, дом 12 |  | бетонирование пола
16 | ул. Почтовая, дом 4 | [10 empty] | кран шар.-1
17 | ул. Почтовая, дом 5 | [10 empty] | кран шар.-1,1
18 | ул. Почтовая, дом 6 | [11 empty] | кран шар.-1 | труба-1м
19 | ул. Почтовая, дом 9А
20 | ул. Почтовая, дом 11А |  | изготовление и установка поручней перил с покраской | [8 empty] | кран шар.-1 | труба-1м
21 | ЭЧК-69
22 | мкр. Южный, дом 1 |  |  |  | 58 м2-побелка | [6 empty] | кран шар.-1 | кран шар.-1
23 | мкр. Южный, дом 2 | ремонт чердачных люков | бетонирование пола |  | 62 м2-побелка |  |  | 6,8 м2 |  | покраска входных дверей
24 | мкр.Южный, дом 3 | ремонт чердачных люков | бетонирование пола |  | 60 м2-побелка | [13 empty] | ремонт кирпичной кладки-0,04 м3
25 | мкр. Южный, дом 4 | [13 empty] | кран шар.-2
26 | мкр.Южный, дом 5 | рем-т слухового окна 2м2 | бетонирование пола |  | 56 м2-побелка | [6 empty] | м/пл-1м
27 | мкр.Южный, дом 6 | ремонт чердачных люков | бетонирование пола |  | 64 м2-побелка | [8 empty] | 3м
28 | мкр.Южный, дом 7 | 2 м2 |  |  | 66 м2-побелка |  |  |  |  | покраска входных дверей
29 | мкр. Южный, дом 8 |  |  |  | 73 м2-побелка |  |  | рем-т над 3П; над входом в подвал |  |  |  | труба м/пл-7м труба-5м кран -2 | кран шар.-1
30 | мкр. Южный д.9 | [10 empty] | кран шар.-1
31 | мкр.Южный, дом 13
32 | мкр. Южный, дом 14 |  | бетонирование пола |  | 65 м2-побелка
33 | мкр.Южный, дом 15 |  | бетонирование пола |  | 65 м2-побелка | [8 empty] | труба- 3м
34 | мкр.Южный, дом 16 | 9.9 | [9 empty] | кран шар.-2 |  |  |  | розетка-1шт
35 | мкр.Южный, дом 17 |  | ремонт 3П |  | 72 м2-побелка |  |  | ремонт покрытия 3шт-19м2
36 | мкр.Южный, дом 18 | ремонт чердачных люков |  |  | 58 м2-побелка | [6 empty] | труба м/пл-1м кран -1 | труба м/пл-1м кран -1
37 | мкр. Южный, дом 19 | ремонт чердачных люков | ремонт лестничных поручней-10м |  | 60 м2-побелка
38 | мкр.Южный, дом 20 | [10 empty] | кран шар.-2,1 | кран шар.-2 | труба-3,5м
39 | мкр.Южный, дом 21 |  |  |  | 63 м2-покраска | [6 empty] | кран шар.-1 | кран шар.-1 | труба-2м
40 | мкр. Южный, дом 22 | [11 empty] | кран шар.-1
41 | мкр.Южный, дом 23 | [12 empty] | труба-2м | кран шар.-3,1 труба п/п-0,5м | светильник энергосб.-1шт
42 | мкр.Южный, дом 24 | 9.36 | бетонирование пола | [6 empty] | покраска входных дверей |  | кран шар.-1 | кран шар.-1 |  | кран шар.-1
43 | мкр.Южный, дом 25 | [10 empty] | кран шар.-1 | кран шар.-1,1 | труба-2м
44 | мкр. Южный, дом 26 | 9; ремонт парапета кровли | [10 empty] | кран шар.-1
45 | мкр. Южный, дом 27 | 18,27,36 | [5 empty] | 3шт с изготовлением метал. Отливов и покрытием |  |  |  |  | кран шар.-1
46 | мкр.Южный, дом 28 | 36 | [5 empty] | 3шт с изготовлением метал. Отливов и покрытием |  |  |  |  | кран шар.-1,1
47 | мкр. Южный, дом 29 |  | ремонт лестничных поручней-3м | [11 empty] | труба п/п-8
48 | мкр.Южный, дом 30 | ремонт метал. сливов | [11 empty] | 6м | Замена провода в подвале-10м
49 | мкр. Южный, дом 31 | [12 empty] | труба-3,5м
50 | мкр.Южный, дом 32 | ремонт метал. сливов | ремонт 3П изготовление и установка поручней перил с покраской | [9 empty] | кран шар.-1,2
51 | мкр.Южный, дом 33 |  | изготовление и установка поручней перил с покраской | [8 empty] | кран шар.-1,1 | кран шар.-1,1,1
52 | мкр. Южный, дом 34 | 27 | ремонт лестничных поручней-15м | [8 empty] | труба-3м
53 | мкр.Южный, дом 35 |  | ремонт лестничных поручней-20м | [8 empty] | труба ПНД-15м
с. Мягкое
54 | с.Мягкое,дом 11
55 | с.Мягкое дом 12 | [10 empty] | труба-6м,3м кран-1,1
56 | с.Мягкое дом 22 | [10 empty] | труба-1м кран шар.-1 | кран шар.-1
57 | с.Мягкое дом 23 | [10 empty] | кран шар.-1,2,2 труба-3м,6м
58 | с.Мягкое дом 24 | 45 | [9 empty] | кран шар.-1, труба-1,5м |  | левнев.канализ.-1м ремонт канализ. в подвале-3,5м
д. Тютьково
59 | дом 23
д. Коровино
60 | дом 21

## Серебряные Пруды
План работ 2017 г.
№ п/п | Адрес МКД | Ремонт кровли,м2 | Подъезды, шт/л.кл. | Герметизация швов, п.м. | Цоколь | Фасады | Отмостки, м2 | Козырьки,шт/м2 | Окна, шт | Двери, шт/м2 | Балконы | Инженерные сети |  |  |  | Электромонтажные работы | входные ступени и площадки
[12 empty] | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление
1 | м-н Юбилейный д.1 | ремонт бетонн.кровел.плит-2,5м2 | [8 empty] | ремонт плиты-3м2 |  |  |  | труба рр110-15м; отвод D110-5шт; уголок-5шт; тройник-4шт
2 | м-н Юбилейный д.3 | ливневка-60 м2 | [9 empty] | труба п/п D63-80м;тройник D63-30шт; муфта-1шт; кран п/п D25-30шт; кран D63 п/п-1шт;
3 | м-н Юбилейный д.5 | [11 empty] | кран шар. D15-30шт |  | кран шар. D20-30шт
4 | м-н Юбилейный д.6 | [11 empty] | кран шар. D15-20шт |  | кран шар. D20-20шт
5 | м-н Юбилейный д.7 | [11 empty] | кран шар. D15-20шт |  | кран шар. D20-20шт
6 | м-н Юбилейный д.8 | [11 empty] | кран шар. D15-25шт |  | кран шар. D20-25шт
7 | м-н Юбилейный д.9 | [11 empty] | американка п/п-40шт |  | кран шар. D25-36шт
8 | м-н Юбилейный д.10
9 | м-н Юбилейный д.11 | [10 empty] | труба ПМД D40-40м кран шар. D15-30шт;D20-30шт
10 | м-н Юбилейный д.13 |  | ремонт-4П | [10 empty] | труба рр D110-20м;уголок-30шт; ревизия-4шт |  | светильники энергосб.-20шт
11 | м-н Юбилейный д.14 | [9 empty] | обшивка метал.листами-5шт-25м2 |  |  | труба рр D110-25м;уголок-30шт; ревизия-4шт
12 | ул.Первомайская д.1 | [11 empty] | кран шар.D15-50шт; D20-35шт;D25-40шт;
13 | ул.Первомайская д.1А
14 | ул.Первомайская д.2 | [10 empty] | замена задвижки D100-1шт
15 | ул.Первомайская д.6 | [5 empty] | ремонт |  |  |  |  | труба п/п D25 4-х м-25шт-100м; муфта-36шт; кран п/п D25-20шт
16 | ул.Первомайская д.8
17 | ул.Первомайская д.9 | [11 empty] | кран шар. D15-50шт;D20-20шт;D25-30шт
18 | ул.Первомайская д.13 |  |  |  | ремонт-2м2 и покраска цоколя 48 м2
19 | ул.Б.Луговая д.1 | [5 empty] | ремонт |  |  |  |  | замена задвижки D 80-1шт; кран шар. D20-15шт | кран шар. D15-15шт
20 | ул.Б.Луговая д.2 | 50 м2 |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  | кран шар. D20-25шт | кран шар. D15-25шт
21 | ул.Садовая д.7 | [10 empty] | замена задвижки D 80-1шт | замена спускных кранов D25-15шт |  | замена спускных кранов D15-40шт;D20-40шт
22 | ул.Ленина д.53 | [11 empty] | замена спускных кранов D25-15шт |  | замена спускных кранов D15-45шт;D20-35шт
23 | м-н Центральный д.1 | [10 empty] | замена задвижки D 50-3шт
24 | м-н Центральный д.5 | 60 м2(ливневка) | [11 empty] | труба РР111-20м; тройник D110-8шт; уголок D110-25 шт; ревизия D110-6шт
25 | м-н Центральный д.6
26 | м-н Центральный д.8 | [12 empty] | труба РР111-20м; тройник D110-5шт; уголок D110-10 шт; ревизия D110-3шт
27 | м-н Центральный д.9 | замена ливневки-20м2 | [10 empty] | кран шар.-D25-20шт;D20-10шт;
28 | м-н Центральный д.11 | 100м2 | [11 empty] | труба РР110-10м; тройник D110-5шт; уголок D110-10 шт; ревизия D110-3шт
29 | м-н Центральный д.13 |  |  |  |  | покраска входных групп-60м2 |  | 3шт с отливами и покрытием |  |  |  | кран шар.-D15-25шт; | кран шар.-D20-25шт;
30 | м-н Центральный д.14 | [13 empty] | кран шар.-D20-30шт;кран шар.-D15-30шт;
31 | м-н Центральный д.15 | [12 empty] | труба РР110-20м; тройник D110-8шт; уголок D110-25 шт; ревизия D110-6шт
32 | ул.Механизаторов д.13А | [10 empty] | замена задвижки D80-1шт | кран D20-20 шт;кран D15-20 шт;
33 | ул.Механизаторов д.16
34 | ул.Механизаторов д.16А
35 | ул.Механизаторов д.18 | [13 empty] | замена спускных кранов-D20-12шт;D15-10шт
36 | ул.Механизаторов д.19 | [5 empty] | ремонт |  |  |  |  | замена задвижки D100-1шт |  |  | замена спускных кранов-D20-20шт
37 | ул.Механизаторов д.26
38 | ул.Механизаторов д.28 | [13 empty] | замена спускных кранов-D20-12шт;D15-12шт;
39 | ул.Школьная д.5
40 | ул.Школьная д.7
41 | ул.Школьная д.10
42 | Школьный переулок д.3
43 | ул.ПТУ д 7б | [8 empty] | замена внутренних дверей-2шт | ремонт балконных плит-?шт | [5 empty] | 1 П-4м2
44 | ул.ПТУ д 7в | [6 empty] | ремонт 4шт с отливами и покрытием-12м2
45 | м-н Западный д.7 | [10 empty] | кран шар.D20-5шт |  |  | кран шар.D15-5шт
46 | м-н Западный д.8 | [10 empty] | замена задвижки D50-2шт | замена задвижки D50-2шт ; замена крана п/п D20-4шт |  | замена задвижки D50-1шт
47 | м-н Западный д.9 |  | ремонт 3П | [6 empty] | замена -5шт (по рем-ту П) |  |  | замена крана п/п D20-1шт |  | замена задвижки D50-3шт | светильник энергосб.-6шт
48 | м-н Западный д.11 |  | ремонт 3П | [6 empty] | замена -7шт (по рем-ту П) |  |  | кран шар.D15-12шт |  |  | светильник энергосб.-9шт
49 | м-н Западный д.12 | [10 empty] | замена задвижки D100-1шт
50 | м-н Западный д.29
51 | м-н Западный д.30 | [12 empty] | труба рр110-4м; отвод 110-2шт; ревизия-1шт
52 | м-н Западный д.31 | [5 empty] | ремонт | [5 empty] | кран шар D15-15шт |  | кран шар D20-20шт
53 | м-н Западный д.32 | [11 empty] | кран шар D15-15шт |  | кран шар D20-20шт; труба п/п D20-10м
54 | м-н Западный д.33
55 | м-н Западный д.34
56 | м-н Западный д.35 | [5 empty] | ремонт | [7 empty] | кран шар D15-20шт; труба п/п D20-10м
57 | м-н Западный д.36 | [11 empty] | кран шар D20-20шт |  | кран шар D15-20шт труба п/п D20-10м
58 | м-н Западный д.37 | [11 empty] | кран шар D15-10шт |  | кран шар D20-10шт
59 | м-н Западный д.38 |  |  | 22 м/п | [8 empty] | кран шар D15-15шт |  | кран шар D20-15шт
60 | ул.Октябрьская д.98 |  | ремонт 3П | [6 empty] | замена -3шт (по рем-ту П) | [5 empty] | светильник энергосб.-6шт
61 | ул.Октябрьская д.100
62 | ул.Октябрьская д.101
63 | ул.Октябрьская д.103
64 | ул.Октябрьская д.104
65 | ул.Набережная д.85
66 | ул.Набережная д.87
67 | ул.Набережная д.89
68 | ул.Набережная д.91
69 | д.Дудино д.16
70 | д.Дудино д.36 | [5 empty] | ремонт
71 | д.Дудино д.38
| Итого: 71 дом | 292,5 м2-6 д. | 13 П-4д. | 1 д.-22м/п | ремонт-2м2 и покраска цоколя-1д.48 м2 | покраска входных групп-60м2-1д. | 7 д. | 7шт-2д. |  | замена внутренних дверей-15шт-3д. (по рем-ту П) замена внутренних дверей-2шт-1д. ПТУ 7Б? | 6шт-2д. ?шт-1д. ПТУ | труба-220м 3 д.; задвижка-12шт 8д.; краны-181шт 7д. | краны-577шт 20д.; задвижка-2шт 1д. | труба-119м 7д.; | труба-45м 4д.; краны 512шт-18д.; задвижка-4шт 2д. | светильники энергосбер.-41шт | входные ступени и площадки-1д. 4м2

## Успенский
План работ 2017г.
№ п/п | Адрес МКД | Ремонт кровли,м2 | Подъезды, шт/л.кл. | Герметизация швов, п.м. | Цоколь | Фасады | Отмостки, м2 | Козырьки,шт/м2 | Окна, шт | Двери, шт/м2 | Балконы | Инженерные сети |  |  |  | Электромонтажные работы | вент.каналы
[12 empty] | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление
п.УСПЕНСКИЙ
1 | ул.Советская д.1 | [5 empty] | ремонт
2 | ул.Советская д.2 |  | ремонт-1П | [6 empty] | замена 1шт (по рем-ту П) |  |  |  |  | установка батареи в подъезде-1шт 7секций | светильник энергосб.-2шт
3 | ул.Советская д.3 |  | ремонт-1П | [5 empty] | замена на ПВХ-1шт | замена 2шт (по рем-ту П) |  |  |  |  | установка батареи в подъезде-1шт 7секций | светильник энергосб.-2шт
4 | ул.Советская д.4 | [13 empty] | установка батареи в подъезде-1шт 7секций
5 | ул.Советская д.5 |  | ремонт-2П | [6 empty] | замена 2шт (по рем-ту П) | [5 empty] | светильник энергосб.-4шт
6 | ул.Советская д.10 | [13 empty] | замена кранов D32-10шт
7 | ул.Советская д.11 | [13 empty] | замена кранов D32-10
8 | ул.Советская д.12 | [10 empty] | краны D25-5шт |  | замена трубы D110-40м ;D50-20м
9 | ул.Советская д.13 | [13 empty] | замена кранов D32-5шт
10 | ул.Луговая д.2 | 60 м2
11 | ул.Луговая д.6 | 30 м2 | [11 empty] | замена трубы D110-10м
12 | ул.Луговая д.8 | [13 empty] | замена кранов D20-5шт
13 | ул.50лет Октября д.2 | [15 empty] | прочистка-40м
14 | ул.50лет Октября д.3 | 30 м2
15 | ул.50лет Октября д.4 | [13 empty] | замена запорной арматуры кран D50-2шт
16 | ул.50лет Октября д.5
17 | ул.50лет Октября д.6 | 5л-10м2 | [11 empty] | замена трубы D110-10м
18 | ул.50лет Октября д.7 | [10 empty] | замена крана D50-1шт |  |  | замена кранов D50-2шт
19 | ул.50лет Октября д.8 | 50 м2 | ремонт-3П | [5 empty] | замена на ПВХ-3шт | замена 6шт (по рем-ту П) |  | замена крана D50-1шт |  |  | замена кранов D50-2шт; замена трубы D50-20м | светильник-2шт уличное освещение
20 | ул.50лет Октября д.9 | [5 empty] | ремонт | ремонт-3шт
21 | ул.Садовая д.1-а | 30 м2; укрепление лестницы выхода на кровлю уголок D50-10м | [12 empty] | замена кранов D50-2шт
22 | ул.Садовая д.2 |  |  | 10 м/п | [9 empty] | замена трубы D110-40м;D50-25м
23 | ул.Садовая д.4 |  | ремонт-4П | [5 empty] | замена на ПВХ-4шт | замена 12шт (по рем-ту П) |  |  |  | трубы D110-30м;D50-20м |  | установка светильников перед подъездами-4шт
24 | ул.Запрудная д.7 |  | ремонт-2П | 50 м/п | [5 empty] | замена 6шт (по рем-ту П) | [5 empty] | светильник энергосб.-12шт; светильник-2шт уличное освещение
25 | ул.Запрудная д.9 | 300 м2 |  | 70 м/п
26 | ул.Запрудная д.10 | 100 м2 |  | 30 м/п
27 | ул.Запрудная д.11 | 100 м2
28 | ул.Запрудная д.12 | [13 empty] | кран D25-6шт
29 | ул.Заводская д.2 | [5 empty] | ремонт |  |  |  |  | кран D50-1шт
30 | ул.Заводская д.5 | [10 empty] | кран D50-1шт
31 | ул.Заводская д.6 | замена шифера 3л.-6м2
д.Красновские Выселки
32 | ул.Школьная д.5 | [5 empty] | ремонт
| Итого: 32 дома | 716 м2-10д | 13 П-6д. | 4д.-160 м/п |  |  | 4д.-4шт | ремонт-3шт 1д. | замена на ПВХ-8шт-3д. | замена 29шт-6д. (по рем-ту П) |  | краны-9шт 5д. |  | труба-195м 5д. | краны-44шт 9д.-; трубы-20м 1д.; установка батареи-3шт 3д. | установка светильников перед подъездами-8шт 3д.; светильник энергосб.-20 шт,4д. | прочистка-40м 1д.

## Дмитриевский
План работ на 2017 г. п. Дмитриевский
№ п/п | Адрес МКД | Ремонт кровли,м2 | Подъезды, шт/л.кл. | Герметизация швов, п.м. | Цоколь | Фасады | Отмостки, м2 | Козырьки,шт/м2 | Окна, шт | Двери, шт/м2 | Балконы | Инженерные сети |  |  |  | Электромонтажные работы | входные площадки
[12 empty] | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление
п.ДМИТРИЕВСКИЙ
1 | Дом № 1 | [5 empty] | ремонт | [6 empty] | труба D110-10м | кран D25-3шт
2 | Дом № 2 | ремонт люка-1м2; 60м2 | ремонт-3П |  |  |  | ремонт |  |  | замена-9шт (по ремонту П)
3 | Дом № 3 | [12 empty] | труба D110-25м
4 | Дом № 4 | 60 м2 ремонт отливов-76м
5 | Дом № 7 | 60 м2 | ремонт-3П | [6 empty] | замена-9шт (по ремонту П) | [5 empty] | светильник-3шт уличное освещение | ремонт ступеней-6м2
6 | Дом № 8 | 30 м2 | ремонт-3П | [5 empty] | замена на ПВХ-6шт | замена-9шт (по ремонту П) |  | кран D25-10шт |  |  |  | светильник-3шт уличное освещение
7 | Дом № 9 | 70 м2 |  | ремонт-220 м/п | [5 empty] | ремонт входа в подвалы кирпичная кладка 10 м2
8 | Дом № 10 |  | ремонт-2П | [6 empty] | замена-2шт (по ремонту П) | [5 empty] | 4шт энергосберег.светильники
9 | Дом № 11 |  | ремонт-1П | [5 empty] | замена на ПВХ-1шт | замена-2шт (по ремонту П) | [5 empty] | 2шт энергосберег.светильники
10 | Дом № 12 | [7 empty] | ремонт штукатурки-3м2 | [6 empty] | замена автоматов-1шт
| Итого: 10 домов | 5 д.-280м2; ремонт люка-1д.; ремонт отливов-1д.76м | 5д.-12П | ремонт-220 м/п 1д. |  |  | 2шт |  | ремонт штукатурки-3м3-1д.; замена на ПВХ-7шт 2д. | замена-31шт-5д.; ремонт входа в подвалы кирпичная кладка 10 м2 1д. |  | кран D25-10шт-1д. |  | труба-35м-2д. |  | светильники энергосб.-6шт 2д.; уличное освещение светильник-6шт | ремонт ступеней-6м2 1д.