# УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.А. Никитина

« 20» марта 2012г.

Комплексный план мероприятий по подготовке многоквартирных жилых домов ООО «УК Серебряные Пруды» к отопительному периоду 2012 / 2013г. в городском поселении Серебряные Пруды, Успенском и Мочильском сельских поселений Московской области

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс руб | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  |  | ## Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель |  | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| ## I. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дверных проемов и дверей | Шт | 11 | 2,3 | 25,3 | Костин | 2чел. |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Замена дверных полотен с коробом | Шт | 5 | 7,7 | 38,5 | Костин | 2чел. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт отмосток | м2/ дом | 1150 / 13 | 0,7 | 805 | Костин | 6чел. |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покраска цоколей | м2/ дом | 600 / 4 | 0,06 | 36 | Костин | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт межпан.швов | м | 240/2 | 0,5 | 120 | Костин | 2чел |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистка чердака | домов | 3 | 5 | 15 | Екимов | 4 чел |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт кровли | м2 | 1160 | 1,3 | 1 508 | Костин | 3чел. |  |  | 405 |  |  | 315 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подъездов | лес. кл./шт | 159/ 56 | 7,1 | 1 129 | Костин | 6чел. |  | 39 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков, | шт | 9 | 10 | 90 | Костин | 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ревизия инженер.оборудован. | домов | 148 | 3 | 444 | Шарый | 22чел |  | 22 |  |  | 56 |  |  | 41 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонтинженер.оборудован. | домов | 34 |  | 3 611,2 | Шарый | 22чел |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опрессовка отопленя. | домов | 140 | 9,3 | 1 302 | Шарый | 22чел |  |  |  |  | 22 |  |  | 38 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ревизия узлов учета | домов | 19 | 4 | 76 | Шарый | 4чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ревизия электроснабжения | домов | 79 | 2 | 158 | Шарый | 2чел |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка энергосберегающего оборуд. | лес кл./дом | 35/2 | 2 | 70 | Шарый | 2чел |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Формирование навеса. | домов | 1 | 35 | 35 | Екимов | 3чел |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Покраска газовых труб | м2/дом | 170/4 | 0,40 | 68 | Костин | 2чел |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт балконов, козырьков | шт | 4 | 5 | 20 | Костин | 4чел |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прочистка вент иляционных каналов | каналов | 9 | 1 | 9 | Костин | 3чел. |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер			_________ Шарый Р.М.